## Sheet1
“南安一建杯”建筑瓦工（房屋平改坡）岗位技能竞赛实施方案
竞赛地点：泉州南安市丰州镇燎原村 日期：2018年12月7日-2019年1月23日
序 | 项目 | 时间 | 竞赛实施内容 | 责任人
1 | 房屋选定 | 12月17日前 | 1、从燎原村挑选30栋相同规格的村民住宅房屋，作为竞赛场所； 2、拆除屋面女儿墙及障碍物，拆除竹脚手架，提供具备坡屋面施工的场地； 3、提供现场施工所需的水、电等设施。 | 南安市政府
2 | 抽签定房 | 2018-12-18 | 1、将房屋编号、挂牌，确认房主姓名、电话、身份证号码等信息； 2、组织参赛方抽签选定房屋，参赛方与房主对接，并进行房屋测量； 3、主办方确定陶土瓦主瓦（30cm×40cm）样品，并交各参赛方留存； 4、时间地点：上午10:00，燎原村村委楼；联系人：黄佩雄 13599766968 | 竞赛组委会 丰州镇政府 南安一建
3 | 屋顶设计 | 2018-12-21 | 1、参赛方根据房屋现状和户主需求，进行房屋平改坡设计； 2、加盖的坡屋顶既要彰显传统元素又要有现代气息，与主体建筑融为一体; 3、加盖的坡屋顶具有较好的通风和抵御自然灾害的能力； 4、坡屋面投影面积应占屋顶平台面积的三分之二以上。 | 各参赛团队
4 | 签订合同 | 2018-12-22 | 1、参赛方与房主确认坡屋面造型、结构质式和设计方案; 2、参赛方与房主签订施工合同，丰州镇政府为见证方（范本附后）； 3、合同签定，房主即付给参赛方现金人民币3万元，超出造价由参赛方负责; 4、参赛方向承办方报建造本栋房屋坡屋面所需陶土瓦主瓦数量。 | 各参赛团队 各房屋主人 丰州镇党政
5 | 评委组成 | 12月28日前 | 1、由专业人员和房屋主人组成。 | 竞赛组委会
6 | 购置建材 | 1月7日前 | 1、参赛方各自购置除陶土瓦主瓦外的所有建造材料(含配瓦),并运输到现场; 2、承办方购置与样品同质同牌陶土瓦主瓦（30cm×40cm）到现场。 | 各参赛团队 南安一建
7 | 材料调运 | 2018-01-08 | 1、主办方统一租用吊车，将所有建筑材料吊运到屋顶平台； 2、参赛方配合，现场指导建材起吊、定点堆放。 | 南安一建 各参赛团队
8 | 现场竞赛 | 1月11-20日 | 1、参赛方在10天（7:00-17:00）内完成坡屋面施工； 2、屋顶现场人员不超过6人（人员可轮换），其中3人为参赛代表； 3、工程完成即向竞赛组委会报告，组委会公示留存。 | 竞赛组委会 各参赛团队
9 | 竞赛评判 | 2018-01-22 | 1、视建筑造型、建造工艺、施工效率情况评分，总分70分； 2、专业人员组评分占60分，每提前（延迟）一天，加（减）2分； 3、若屋顶现场人员超过6人，超过每人次扣1分，并及时纠正； 4、房屋主人评分占10分。 | 竞赛组委会
10 | 竞赛结果 | 2018-01-23 | 1、理论考试； 2、闭幕式。 | 竞赛组委会
竞赛组委会办公室地点：燎原村委楼会议室 联系人：陈楠 15859060600 黄佩雄 13599766968